## PBC
Product BackLog Classified (PBC)
Estado | Artefato de Referência (XX#R) | Descrição do Requisito | Pontos | Importante | Essencial | Desejavél
Feito | US#1 <Cadastro de Atleta> | O sistema deve ter um cadastro de atletas |  |  | x
Feito | US#2 <Cadastro de Donos de quadra> | O Sistemas dever ter um cadastro de donos de quadra |  |  | X
Em Andamento | US#3<Geolocalização> | O sistema deve mostrar quadras proximas ao usuario "atleta" |  |  | X
Feito | US#4<Login> | O sistema deve ter uma tela de login para atletas |  |  | x
Feito | US#5<Login> | O sistema deve ter uma tela de login para donos de quadra |  |  | x
Feito | US#6<Tela de Seleção do cliente> | O Sistema deve ter uma tela onde o cliente diz se é atleta ou se é dono de quadra |  | X
Planejada | US#7<Marcação de confrontos> | O sistema devera fornecer a possibilidade de marcar confrontos |  | x
Planejada | US#8<Estatisticas> | O sistema deve marcar estastiticas do jogo |  | x
Em Andamento | US#9<Controle> | O sistema deve fornecer dados de controle para o usuario dono de quadra |  | x
Congelada | US#10<Favoritos> | O sistema fornecera dados de quadras ja frequentadas |  |  |  | X
Congelada | BP#15<Planos> | o sistema tera mais que um plano |  |  |  | X
Em Andamento | ME#10.2<Avaliação> | O sistema deverá permitir que o usuario atleta avalie a quadra que ele frequentou |  |  |  | x
Cancelado | US#12<Avalição> | O sistema fornece avaliação entre times |  | x
Cancelado | JU#14<Cadastro> | O sistema fornece cadastro de times |  | X
Planejada
Planejada
Planejada
Planejada
Planejada
Planejada
Planejada
Planejada
Planejada
Planejada
Planejada
Planejada
Planejada
Planejada
Planejada
Planejada
Backlog Classificado do Produto
Note on C4: Alexander Barreira: Preencher com a Sigla do Artefato#o Número (ID) do requisito e o <Grupo ao qual o Requisito faz parte>
Note on E4: Alexander Barreira: Não é necessário preencher

## Dados
Status | Person
Cancelado | João
Feito | Joana
Congelada | Joaquim
Em Andamento | Joaquina
Planejada | José | EXEMPLOS
Josefina
Team 1
Team 2
ALL
∞
Artefato (ferramenta) | sigla
BPMN | BP
PROTOTIPO DE TELA | PT
USER STORIES | US
CANVAS | CC
STORIE BOARD | SB
MAPA DE EMPATIA | ME
DESENHO DE ARQUITETURA | DE
JORNADA DO USUÁRIO | JU
DER | DR
USE CASE | UC
ENTREVISTA DE CAMPO | EC
US#001
E como cliente quero algo para fazer alguma coisa
US#002
E como cliente quero Relatórios para ver os resultados das vendas